**وصف المشروع :**

**تعاني القدس المحتلة انتهاك صارخ لحقوق النساء في القدس سواء بسبب الاحتلال ,(والذي يضيق على النساء من خلال وضعه قوانين صارمه على العائلات المقدسية كالهوية ولم الشمل ,وكذلك والبطالة وقانونين العمل ,وعدم الاعتراف بالتأهيل الاكاديمي من الجامعات الفلسطينية(عنف تعليمي) كل ذلك بهدف جعل الحياة مستحيلة لهم وبالتالي تهجيرهم عن القدس ) او العادات والتقاليد التي تقيد المرأة للمطالبة بحقوقها في ظل مجتمع ذكوري يقدس حقوق الرجل وينتهك بحكم القانون حقوق النساء والاطفال مدعوما بالقانون والعادات والتقاليد .**

**لنتوقع من البرنامج تحسين القدرات على تعزيز قيم حقوق الإنسان وحل النزاعات سلميا وتعزيز القيم الإيجابية كالتعاون والاحترام والاشتراك والمسؤولية والمبادرة والعدالة والقبول المجتمعي للنساء.**

**خطة البرنامج تدور حول محاور أساسية استثنائية تميزه عن باقي برامج التمكين المجتمعية وخصوصا في المجالات الآتية:**

**1) سيعمل على التوعية حول الأمن النفسي الاجتماعي والقانوني في المجالات التالية:**

**• مجال المرأة والصحة النفسية**

**• مجال العنف ضد المرأة**

**• مجال المرأة والحقوق القانونية**

**• مجال المرأة والأسرة.**

**2) المام النساء باليات الدفاع عن حقوقهن المحاكم المتخصصة ووظائفها.**

**الية تنفيذ المشروع :**

**سيبدأ تنفيذ البرنامج من خلال عقد ورشات توعية وارشاد للنساء حول الحقوق الاساسية التي يتمتعن بها .وسيمتد تنفيذ الى تقديم الارشاد القانوني عن طريق الويب سايت الذي سيحتوي على ارشاد فردي بشكل سري للمستفيدين وعلى غرفة دردشة بالويب سايت بالتوعية بقضايا المرأة حيث سيتناول الحقوق الاساسية للنساء ونشر الوعي القانوني بقضايا النساء باستخدام السوشال ميديا .**

**خلال تنفيذ البرنامج سيتم تدريب مجموعات من النساء والرجال على البرنامج التدريبي الحق والواجب تتعلق بتحسين جودة حياتهم .**

**يضاف لذلك سيكون هناك استقبال حالات بشكل خاص لتقديم استشارات قانونية فردية للنساء ,المستفيدات من الخدمات القانونية ,وكذلك تقديم الدعم الاجتماعي للنساء في حال احتجن لذلك .**

**مكان تنفيذ المشروع :**

**القدس وقراها المهمشة مثل جبل المكبر سلوان الطور ,الثوري , شعفاط بين حنينا وغيره ,**

النتائج المتوقعه من المشروع :

1 -اصبح النساء الذين تم استهدافهم اكثر وعيا بحقوقهم القانونية والاجتماعية .

2-المجتمع المقدسي المستهدف اكثر وعيا لحقوق النساء والاطفال .

**الخطة الزمنية للمشروع :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. تقديم محاضرات توعية قانونية** | **2. بطاقات ارشاد قانونية تنشر على الموقع** | **.3 دعم قانوني على الويب سايت ,وغرفة الدردشة** | **4. تقديم جلسات ارشاد قانوني جماعية بالحقوق والواجبات عبر الزووم** | **5. مشاركة البطاقات والتدريبات في مواقع التواصل الاجتماعي** |
|  | **حسب الحاجة** |  |  | **اربع لقاءات شهرية** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

الجدول الاسبوعي

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **النشاط** |
|  |  |  |  |  |  |  | * **تقديم محاضرات توعية فانونية** |
|  |  |  |  |  |  |  | * **بطاقات ارشاد قانونية تنشر على الموقع** |
|  |  |  |  |  |  |  | **دعم قانوني على الويب سايت** |
|  |  |  |  |  |  |  | **تقديم جلسات ارشاد قانوني جماعية بالحقوق والواجبات عبر الزووم** |
|  |  |  |  |  |  |  | **مشاركة البطاقات والتدريبات في مواقع التواصل الاجتماعي** |

**وتقبلوا فائق احترامي وتقديري**

**المحامية سناء جعفري**